АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЯЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

# КОНЫШЕВСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.12.2014 г.                                №  29-ра

# Об  утверждении Плана подготовки

# документов стратегического

# планирования муниципального

# образования «Беляевский сельсовет»

# Конышевского района Курской области

# В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Беляевский сельсовет» Конышевского района Курской области:

1. Утвердить План подготовки документов стратегического планирования муниципального образования «Беляевский  сельсовет» Конышевского района Курской области согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Обеспечить подготовку документов стратегического планирования муниципального образования «Беляевский сельсовет» Конышевского района Курской области.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава  Беляевского  сельсовета                                             И.А.Шульгина

Приложение

к распоряжению Администрации

Беляевского  сельсовета

от 29.12.2014 г. № 29-ра

ПЛАН

подготовки документов стратегического планирования муниципального образования «Беляевский  сельсовет» Конышевского района Курской области

| № п/п | Наименование документа стратегического планирования | Срок разработки | Срок утверждения (одобрения) | Ответственный исполнитель (участники) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | О создании рабочей группы по разработке нормативных правовых актов о стратегическом планировании в муниципальном образовании «Беляевский сельсовет» | Создать рабочую группу – декабрь 2014 г. | --- | Администрация сельсовета |
| 2 | Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Беляевский сельсовет» | В течение 18 месяцев со дня утверждения Стратегии социально-экономического развития Курской области |  | Администрация сельсовета |
| 3 | План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Беляевский сельсовет» | В течение 60 дней со дня утверждения (одобрения) Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Беляевский сельсовет» |  | Администрация сельсовета |
| 4 | Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Беляевский сельсовет» на среднесрочный период | В соответствии с ежегодным планом основных мероприятий по разработке прогноза социально-экономического развития Курской области | Ежегодно,в срок до 01 ноября | Администрация сельсовета |
| 5 | Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Беляевский сельсовет» на долгосрочный период | В соответствии с планом основных мероприятий по разработке прогноза социально-экономического развития Курской области на долгосрочный период |  | Администрация сельсовета |
| 6 | Бюджетный прогноз муниципального образования «Беляевский сельсовет» на долгосрочный период | В течение 60 дней со дня утверждения (одобрения) прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Беляевский сельсовет» на долгосрочный период в соответствии с бюджетным законодательством |  | Администрация сельсовета |
| 7 | Муниципальные программы муниципального образования «Беляевский сельсовет» | В срок до 01 октября года, предшествующего первому году планового периода, на который разрабатываются муниципальные программы муниципального образования «Беляевский сельсовет» |  | Администрация сельсовета |